## 工作表1
前端测试错误总结表
错误编号 | 错误代码 | 错误类型 | 错误标题 | 错误描述 | 所属模块/页面 | 严重程度 | 复现步骤 | 期望结果 | 实际结果 | 根本原因 | 解决方案 | 发现人 | 状态 | 修复日期 | 关联 PR/Issue | 备注
FE-001 |  | 逻辑错误 | 打卡日期学期结束日期前后错误 | 正常设置学期截止日期和打卡截止日期会显示“学期截止日期不能晚于打卡结束日期。” | 教师端-课程设置 | 高 | 设置学期截止日期和打卡截止日期 | 无报错 | 学期截止日期不能晚于打卡结束日期。 | 判断逻辑错误 |  | Louis | 未修复
FE-002 |  | 功能错误 | 学生端无法使用打卡 | 学生端打开相机无法扫描二维码 | 学生端-登陆 | 高 | 二维码进入课程 | 可扫码进入下一步 | 无响应 | 未接入二维码服务 |  | Louis | 未修复
FE-003 |  | 显示异常 | 将测试隐藏文本显示 |  | 学生端-加入课程 | 低 | 二维码/代码进入课程 | 不显示图片的文本 | 显示 | 未删除/隐藏测试文本 | 删除 | Louis | 未修复
FE-004 |  | 业务规则错误 | 直接进入班级 | 学生只要在扫码后未经过第一次邮箱验证直接进入班级 | 教师端-学生端联调 | 高 | 二维码/代码进入课程 | 需要经过邮箱验证之后才可以进入班级 | 未经过邮箱验证，教师端出现学生名字 | 业务逻辑错误 |  | Louis | 未修复
FE-005 |  | 业务缺失 | 无法翻转摄像头拍照拍视频 | 学生记录自己打卡的时候没办法翻转摄像头拍照或者录制视频 | 学生端-打卡 | 高 | 添加翻转功能块 | 能够自由选择前置摄像头或者后置摄像头进行拍摄 | 能够自由选择前置摄像头或者后置摄像头进行拍摄 | 业务逻辑缺失 |  | 游锦哲
FE-006 |  | 业务逻辑缺失 | 显示错误 | 点击提交申请，显示当前帐号没有权限执行此操作，但教师端有记录 | 学生端-提交申请 | 高 | 点击提交申请 | 显示提交成功待审核 | 报错，但教师端有记录 | 业务逻辑错误 |  | Louis | 未修复
FE-007 |  | 业务逻辑缺失 | 学生端提交申请无法拍照 | 点击拍照后无法有记录，同时选择照片有拍照选项，教师端无法显示照片 | 学生端-免测申请，教师端-申请审核 | 高 | 学生端提交申请，教师端审核异常 | 正常显示照片 | 显示没有照片记录 | 业务逻辑错误 |  | Louis | 未修复
FE-008 |  | 业务逻辑缺失 | 教师端进行免测等审核时无法提交状态 | 教师填写完材料提交点击状态无法同步到学生端，显示需要刷新但仍然无法提交状态 |  | 高 | 教师端审核材料，提交 | 显示正常返回同时学生端可收到通知和状态切换 | 无响应，报错 | 业务逻辑错误 |  | Louis | 未修复
FE-009 |  | 业务逻辑缺失 | 学生端无法提交打卡 | 学生完成后无法提交打卡，显示当前帐号没有权限 | 学生端-打卡 | 高 | 完成1小时后无法提交打卡 | 提交成功返回结果 | 显示错误，没有权限 | 业务逻辑错误 |  | Louis | 未修复
FE-010 |  | 显示异常 | web手机端录制键与导航目录重合 | 按键重叠，无法正常显示 | 学生端-打卡-录像 | 高 | 完成运动后录像 | 此时不显示导航栏 | 显示重叠 | UI设计 |  | Louis | 未修复
FE-011 |  | 功能错误 | 1000米免测申请无法提交
FE-012 |  | 显示异常 | 录像到六七秒后有概率触发黑屏，但实际录像结果没有受影响
FE-013 |  | 业务逻辑缺失 | 教师端生成二维码后学生端扫不到
FE-014 |  | 业务规则错误 | 教师端设置课程时出现不明报错
FE-015 |  |  | 学生端无法提交免测申请 |  | 学生端-免测申请 | 高 | 学生端提交免测申请，显示无法提交，但是教师端可以看到提交的申请 | 学生端可以正常提交免测申请 | 无法提交 | 业务逻辑错误 |  | 刘一宽 | 未修复
FE-016 |  |  | 学生端发出免测申请时出现错误，学生端显示申请未发出，但是教师端以收到申请 教师端收到免测申请后，输入操作后，点击确认审核，跳出警告：数据状态已变化 免测申请状态已变化，请刷新后重试。刷新最新状态后再试。诊断编号：01a08a41-b16b-77e1-8fca-3e62ee67245b
FE-017 |  |  | 学生端体育打卡在半小时的时候，无法暂停运动
FE-018 |  |  | 学生端体育打卡在半小时的时候，无法结束运动
FE-019 |  | 业务逻辑缺失 | 学生端打卡无法提交 |  | 学生端-打卡 | 高 | 学生端提交打卡 | 可以正常提交 | 无法提交 | 业务逻辑错误 |  | 刘一宽 | 未修复
FE-020 |  | 业务逻辑缺失 | 管理端ui显示问题 |  | 管理端ui | 高 | 管理端新增新管理员，最下方的ui看不到，侧边条下拉到最底下也无法显示 | 可以正常显示 | 无法显示 | ui错误 |  | 刘一宽 | 未修复
FE-021 |  |  | 学生端点击提交打卡后显示提交失败，当前账号没有权限执行此操作，确认账号身份，或联系课程负责人，同时网页间隔一段时间后不停刷新。教师端未收到打卡记录(HUAWEI MATE 80)
FE-022 |  | ui显示异常 | 管理端ui显示问题 |  | 管理端ui | 高 | 从正常模式切换到维护模式时，没有切换按键 | 可以正常显示 | 无法显示 | ui错误 |  | 刘一宽